## Mapa de Actividades
| ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS |  | Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) |  |  | Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) |  |  |  | Instalación y Operación
|  | AP | ERI | DEI | VIU | ERS | DAS | C | PP | IF | OP
Proceso de Selección de un MCVS | Proceso de Selección de un MCVS
Seleccionar un modelo para el proyecto. | bar: AP
Proceso de Gestión del Proyecto | Proceso de Iniciación, Planificación y Estimacion del proyecto
Establecer la matriz de actividades para el MCVS | bar: AP
Asignar los recursos del proyecto. | bar: AP to Instalación y Operación OP
Definir el entorno del proyecto. | bar: AP
Planificar la gestión del proyecto. | bar: AP
Proceso de Seguimiento y Control del Proyecto
Analizar riesgos. | bar: AP to Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) C
Realizar la planificación de contingencias. | bar: AP to Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) C
Proceso de Gestión de Calidad del Software
Planificar la garantía de calidad del software. | bar: AP
Proceso de Pre-Desarrollo | Proceso de Exploración de Conceptos
Identificar las ideas o necesidades. | bar: AP
Formular las soluciones potenciales. | bar: AP
Refinar y Finalizar la idea o necesidad. | bar: AP
Proceso de Asignación del Sistema
Analizar las funciones del sistema. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) ERS
Descomponer los requisitos del sistema. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) ERS
Procesos Orientados al Desarrollo del Sfotware | Proceso de Análisis de Requisitos
Definir y Desarrollar los requisitos del software. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) ERS
Definir los requisitos de interfaz. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI
Proceso de Diseño
Realizar el diseño preliminar. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) DAS
Analizar el flujo de información. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) DAS
Diseñar la base de datos (si se aplica). | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) DAS
Diseñar las interfaces. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI; Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) DAS
Seleccionar o Desarrollar algoritmos (si se aplica). | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) DAS
Realizar el diseño detallado. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) DAS
Proceso de Implementación e Integración
Crear los datos de prueba. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) DAS to Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) C
Crear el código fuente. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) C
Crear la documentación de operación. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI; Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) DAS to Instalación y Operación IF
Proceso de Post-Desarrollo | Proceso de Instalación y Aceptación
Planificar la instalación. | bar: Instalación y Operación IF
Instalar el software. | bar: Instalación y Operación IF
Cargar la base de datos (si se aplica). | bar: Instalación y Operación IF
Aceptar el software en el entorno de operación. | bar: Instalación y Operación OP
Proceso Integrales del Proyecto | Proceso de verificacion y validacion
Planificar la verificacion y validacion | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI; Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) ERS; Instalación y Operación IF
Ejecutar las tareas de verificacion y validacion | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) VIU; Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) DAS to Instalación y Operación OP
Planificar las pruebas | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) ERS
Desarrollar las especificaciones de las pruebas | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) ERS
Ejecutar las pruebas | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) DAS to Instalación y Operación OP
Proceso de configuracion
Planificar la gestion de configuracion | bar: AP
Realizar la identificacion de la configuracion | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Instalación y Operación IF
Realizar el control de la configuracion | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI to Instalación y Operación OP
Proceso de formacion de usuario
Planificar el programa de formación | bar: AP
Desarrollar los materiales de formación | bar: Instalación y Operación OP

## Copia de Mapa de Actividades 1
PROCESO | SUBPROCESOS/ACTIVIDADES
Proceso de Selección de un MCVS | Proceso de Selección de un MCVS
Seleccionar un modelo para el proyecto.
Proceso de Gestión del Proyecto | Proceso de Iniciación, Planificación y Estimacion del proyecto
Establecer la matriz de actividades para el MCVS
Asignar los recursos del proyecto.
Definir el entorno del proyecto.
Planificar la gestión del proyecto.
Proceso de Seguimiento y Control del Proyecto
Analizar riesgos.
Realizar la planificación de contingencias.
Proceso de Gestión de Calidad del Software
Planificar la garantía de calidad del software.
Proceso de Pre-Desarrollo | Proceso de Exploración de Conceptos
Identificar las ideas o necesidades.
Formular las soluciones potenciales.
Refinar y Finalizar la idea o necesidad.
Proceso de Asignación del Sistema
Analizar las funciones del sistema.
Descomponer los requisitos del sistema.
Procesos Orientados al Desarrollo del Sfotware | Proceso de Análisis de Requisitos
Definir y Desarrollar los requisitos del software.
Definir los requisitos de interfaz.
Proceso de Diseño
Realizar el diseño preliminar.
Analizar el flujo de información.
Diseñar la base de datos (si se aplica).
Diseñar las interfaces.
Seleccionar o Desarrollar algoritmos (si se aplica).
Realizar el diseño detallado.
Proceso de Implementación e Integración
Crear los datos de prueba.
Crear el código fuente.
Crear la documentación de operación.
Proceso de Post-Desarrollo | Proceso de Instalación y Aceptación
Planificar la instalación.
Instalar el software.
Cargar la base de datos (si se aplica).
Aceptar el software en el entorno de operación.
Proceso Integrales del Proyecto | Proceso de verificacion y validacion
Planificar la verificacion y validacion
Ejecutar las tareas de verificacion y validacion
Planificar las pruebas
Desarrollar las especificaciones de las pruebas
Ejecutar las pruebas
Proceso de configuracion
Planificar la gestion de configuracion
Realizar la identificacion de la configuracion
Realizar el control de la configuracion
Proceso de formacion de usuario
Planificar el programa de formación
Desarrollar los materiales de formación

## Copia de Mapa de Actividades
ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS |  | Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) |  |  | Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) |  |  |  | Instalación y Operación
| AP | ERI | DEI | VIU | ERS | DAS | C | PP | IF | OP
Proceso de Selección de un MCVS
Seleccionar un modelo para el proyecto. | bar: AP
Proceso de Iniciación, Planificación y Estimacion del proyecto
Establecer la matriz de actividades para el MCVS | bar: AP
Asignar los recursos del proyecto. | bar: AP to Instalación y Operación OP
Definir el entorno del proyecto. | bar: AP
Planificar la gestión del proyecto. | bar: AP
Proceso de Seguimiento y Control del Proyecto
Analizar riesgos. | bar: AP to Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) C
Realizar la planificación de contingencias. | bar: AP to Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) C
Proceso de Gestión de Calidad del Software
Planificar la garantía de calidad del software. | bar: AP
Proceso de Exploración de Conceptos
Identificar las ideas o necesidades. | bar: AP
Formular las soluciones potenciales. | bar: AP
Refinar y Finalizar la idea o necesidad. | bar: AP
Proceso de Asignación del Sistema
Analizar las funciones del sistema. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) ERS
Descomponer los requisitos del sistema. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) ERS
Proceso de Análisis de Requisitos
Definir y Desarrollar los requisitos del software. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) ERS
Definir los requisitos de interfaz. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI
Proceso de Diseño
Realizar el diseño preliminar. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) DAS
Analizar el flujo de información. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) DAS
Diseñar la base de datos (si se aplica). | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) DAS
Diseñar las interfaces. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI; Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) DAS
Seleccionar o Desarrollar algoritmos (si se aplica). | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) DAS
Realizar el diseño detallado. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) DAS
Proceso de Implementación e Integración
Crear los datos de prueba. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) DAS to Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) C
Crear el código fuente. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) C
Crear la documentación de operación. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI; Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) DAS to Instalación y Operación IF
Proceso de Instalación y Aceptación
Planificar la instalación. | bar: Instalación y Operación IF
Instalar el software. | bar: Instalación y Operación IF
Cargar la base de datos (si se aplica). | bar: Instalación y Operación IF
Aceptar el software en el entorno de operación. | bar: Instalación y Operación OP
Proceso de verificacion y validacion
Planificar la verificacion y validacion | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI; Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) ERS; Instalación y Operación IF
Ejecutar las tareas de verificacion y validacion | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) VIU; Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) DAS to Instalación y Operación OP
Planificar las pruebas | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) ERS
Desarrollar las especificaciones de las pruebas | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) ERS
Ejecutar las pruebas | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 6 iteraciones) DAS to Instalación y Operación OP
Proceso de configuracion
Planificar la gestion de configuracion | bar: AP
Realizar la identificacion de la configuracion | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Instalación y Operación IF
Realizar el control de la configuracion | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI to Instalación y Operación OP
Proceso de formacion de usuario
Planificar el programa de formación | bar: AP
Desarrollar los materiales de formación | bar: Instalación y Operación OP

## riesgos y contingencias
Análisis de riesgos
ID | DESCRIPCIÓN | RUBRO | PROBABILIDAD | SEVERIDAD
1 | Volatilidad de los requisitos | Técnico | 80% | Alta
2 | Mal funcionamiento de programas necesarios | Operativo | 20% | Baja
3 | Pérdida de base de datos | Operativo | 50% | Media
4 | Problemas con el personal | Técnico | 10% | Baja
Plan de contingencias
ID | ESTRATEGIA DE RESOLUCIÓN
1 | Selección del ciclo de vida basado en prototipo
2 | Realizar la instalación de uso de programas alternativos
3 | Almacenar un respaldo de base de datos cada cierto tiempo estipulado
4 | Alentar la comunicación entre los integrantes del grupo